## EPFL

### Migration SAP BW 7.5 → BW/4HANA

### POC Migration Achat

### Chargements de données

Version 2.0 - Mars 2026

Systèmes : BFD (Dev) / BFQ (Qual) / BFP (Prod)

Deadline POC : Fin mars 2026

# Sommaire

- Contexte et objectifs

  - Objectifs du POC

  - Périmètre fonctionnel

- InfoProviders source BW 7.5

- DataSources ECC identifiées - Correspondance S/4HANA

- Architecture cible BW/4HANA

  - Stratégie de reprise des données

  - Architecture ADSO en 2 niveaux

  - Plan de chargement des Master Data

- Plan d'action détaillé

- Suivi des problèmes et blocages

- Suivi du temps passé

- Risques identifiés

- Livrables attendus

# 1. Contexte et objectifs

Ce document constitue le plan d'action pour le POC (Proof of Concept) de la partie Achat dans le cadre de la migration de SAP BW 7.5 on HANA vers SAP BW/4HANA en approche Greenfield.

## 1.1 Objectifs du POC

- Valider la faisabilité de la reprise des données historiques depuis les InfoProviders BW 7.5

- Tester les extracteurs standards (CDS views S/4HANA et/ou extracteurs 2LIS)

- Mettre en place l'architecture cible sur 4 couches (A, W, D, R)

- Valider la conversion de devises (devise EPFL / devise Achat) et la gestion multilingue

- Déployer la chaîne complète jusqu'en Production (BFP)

- Tracer le temps, les problèmes et les points de blocage

## 1.2 Périmètre fonctionnel

Dimensions (axes d'analyse)

| InfoObject | Description | Master Data | Compound |
| --- | --- | --- | --- |
| 0VENDOR | Fournisseur | Oui | – |
| 0MATL_GROUP | Catégorie produit | Oui | – |
| 0FISCPER | Période comptable / Exercice | Non | – |
| 0GL_ACCOUNT | Comptes généraux | Oui | 0CHRT_ACCTS (Plan comptable) |
| 0WBS_ELEMT | OTP (WBS) | Oui | – |
| 0FUND | Fonds | Oui | 0FM_AREA (Périmètre financier) |
| 0PURCH_ORG | Organisation d'achat | Oui | – |

Indicateurs (KPI)

| InfoObject | Description |
| --- | --- |
| 0ORDER_VAL | Montant commande |
| 0PO_QTY | Quantité commandée |

Table de mapping

Prévoir une table de mapping Fonds → OTP pour les données historiques, l'OTP devenant la référence dans S/4HANA.

# 2. InfoProviders source BW 7.5

Liste des InfoProviders identifiés dans le système BW 7.5 existant pour la partie Achat :

| InfoProvider | Description |
| --- | --- |
| RZPUR_C01 | Données SRM (MultiProvider/Reporting) |
| 0PUR_O01 | Postes de commande d'achat (ODS) |
| ZPUR_C01 | Données SRM (Cube) |
| ZEKKN | Imputation commande - Attributs (InfoObjet) |
| ZMMPM | Données MM/PM (InfoSet) |
| ZPUR_IS01 | Données Achats (InfoSet) |
| ZPM_001 | Équipements (ODS) |
| ZV_EKPO | Poste MM (ODS) |
| 0EQUIPMENT | N° Equipement (InfoObjet) |

# 3. DataSources ECC identifiées - Correspondance S/4HANA

Tableau de correspondance entre les DataSources ECC utilisées dans BW 7.5 et les CDS Views ou DataSources disponibles dans S/4HANA. Référence : SAP Note 2500202 et vue I_DataExtractionEnabledView (SE16, table IXTRCTNENBLDVW).

DataSources standards SAP

| DataSource ECC | Description | CDS View / DS S/4HANA | Statut / Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 2LIS_02_ITM | Données achats (niveau poste) | C_PurchaseOrderItemDEX | CDS delta (CDC). DDIC : CMMPOITMDX. Remplacement recommandé par SAP. |
| 2LIS_02_SCL | Données achats (échéancier) | 2LIS_02_SCL (whitelisted) | Whitelisted S/4 (Note 2500202). Pas de CDS 1:1 connue. |
| 0FI_GL_4 | Grand livre : postes individuels | 0FI_ACDOCA_10 / I_JournalEntryItem | Basé sur ACDOCA en S/4. Nouveau modèle comptable universel. |
| 0PU_IS_PS_32 | Postes indiv. FI comptabilité | 0FI_ACDOCA_10 | Vérifier Note 2500202. Possible via ACDOCA. |
| 0EQUIPMENT_ATTR | Attributs équipement | I_Equipment | À vérifier dans votre système S/4. CDS EAM disponible. |
| 0EQUIPMENT_TEXT | Textes équipement | I_EquipmentText | À vérifier. CDS texte équipement EAM. |
| 0SRM_TD_PO | Données SRM Purchase Order | Pas d'équivalent direct | SRM obsolète en S/4. Mapper vers C_PurchaseOrderItemDEX ou CDS custom. |
| 80EQUIPMENTM | N° d'équipement (master) | I_Equipment | À confirmer. Données maître équipement. |
| 1CL_0EQU001 à 004 | Classification équipement (mandants 100/340) | À vérifier en S/4 | Vérifier disponibilité classification CDS. Possible CDS custom. |

DataSources custom (Z*)

Ces DataSources n'ont pas d'équivalent standard en S/4HANA. Elles nécessitent la création de CDS Views custom ou l'adaptation de la logique d'extraction.

| DataSource ECC | Description | Tables source ECC | Action S/4HANA |
| --- | --- | --- | --- |
| ZEKKN | Imputations SRM | EKKN | CDS custom à créer sur EKKN |
| ZEKPO | Postes Ivalua | EKPO | CDS custom. Vérifier intégration Ivalua en S/4. |
| Z_EKPO_EKBE | Jonction postes / historique | EKPO + EKBE | CDS custom avec jointure EKPO/EKBE |
| Z_EKPO_EKBE_2 | Jonction postes / historique (v2) | EKPO + EKBE | CDS custom. Consolider avec Z_EKPO_EKBE. |
| ZBI_ADDR_LIVR | Adresse Livraison | ADRC / LFA1 | CDS custom sur tables adresse S/4 |
| ZBKPF | Entête pièce comptable | BKPF | I_JournalEntry ou CDS custom sur BKPF/ACDOCA |
| ZFMFJHD | En-tête FM (Funds Mgmt) | FMFJHD | CDS custom. Vérifier évolution FM en S/4. |
| ZTOA01 | Attachments (Ixos/ArchiveLink) | TOA01 | CDS custom. Vérifier ArchiveLink S/4. |
| ZEQ_ATTACH | Attachments équipement | Custom | CDS custom à créer |
| Z_BW_EQUIP_STAT | Status équipement | JEST / TJ02T | CDS custom sur tables statut S/4 |

Références et outils de vérification

- SAP Note 2500202 - Liste des extracteurs BW supportés / obsolètes en S/4HANA

- SAP Note 2690104 - FAQ : LO Data Extraction en S/4HANA

- I_DataExtractionEnabledView (SE16, table IXTRCTNENBLDVW) - Liste complète des CDS extracteurs disponibles dans votre système S/4

- Table DHCDCVCDSEXTRE (SE16) - Recherche d'extracteurs CDS par nom (sensible à la casse)

# 4. Architecture cible BW/4HANA

Le modèle de données BW/4HANA suit une architecture en 4 couches :

| Couche | Nom | Description |
| --- | --- | --- |
| A | Acquisition | ADSO d'acquisition : reprise intégrale des données 7.5 + flux S/4 |
| W | Warehousing | Transformation, nettoyage, mapping Fonds→OTP, conversion devises |
| D | Datamart | Modèle dimensionnel optimisé (7 dimensions + 2 KPI) |
| R | Reporting | CompositeProviders / Queries pour la restitution |

## 4.1 Stratégie de reprise des données

Approche retenue : double flux (historique 7.5 + courant S/4)

Les données Achats sont alimentées par deux flux distincts, unifiés dans une Calculation View pour le reporting :

- Flux historique BW 7.5 : reprise du cube 0PUR_C01 depuis BWQ via DataSource ODP custom (ODP_BW / BWQCLNT100)

- Flux courant S/4HANA : extraction via CDS views extraction-enabled depuis SFDCLNT223 (ODP_CDS), avec delta CDC

### 4.1.1 Flux historique – Reprise BW 7.5

Connexion RFC directe entre BW/4HANA (BFD) et BW 7.5 (BWQ) via le système source BWQCLNT100 (type ODP_BW).

Point technique : La DataSource d'export standard 80PUR_C01 est une DataSource 3.x, incompatible avec le protocole ODP utilisé par BW/4HANA. La transaction RODPS_OS_MIGRATE n'étant pas disponible sur BWQ (niveau de Support Pack insuffisant), la solution retenue est la création d'une DataSource ODP custom directement dans BFD, qui accède au cube 0PUR_C01 de BWQ via la connexion ODP_BW / BWQCLNT100.

Flux :

BWQ [0PUR_C01] —RFC (ODP_BW / BWQCLNT100)—→ BFD [DataSource ODP custom] → Transfo → DTP → A750PURC1 (ADSO Acquisition)

### 4.1.2 Flux courant – CDS views S/4HANA

Deux CDS views extraction-enabled ont été identifiées sur le système S/4HANA (SFDCLNT223) pour couvrir le périmètre POC :

| CDS View | Nom DDIC | DataSource BFD | ADSO cible | Description | Table S/4 | Delta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C_PurOrdAcctAssgmtDEX | CMMPURORDAADEX | HA_CMMPURORDAADEX | WMMPU002 | Imputations commande d'achat | EKKN | CDC |
| C_PurchaseOrderItemDEX | CMMPOITMDEX | HA_CMMPOITMDEX | WMMPU001 | Postes commande d'achat | EKKO / EKPO | CDC |

Pourquoi 2 CDS views : La CDS CMMPOITMDEX (postes EKPO) est la source principale : elle contient le fournisseur (SUPPLIER), le groupe de marchandises (MATERIALGROUP), l'organisation d'achat, ainsi que les montants et quantités de référence au niveau poste. La CDS CMMPURORDAADEX (imputations EKKN) apporte en complément les dimensions d'imputation comptable (GL_ACCOUNT, WBS_ELEMT, FUND) qui n'existent pas au niveau poste. Un LEFT JOIN entre les deux ADSOs est nécessaire dans la vue de reporting.

Important : Les montants et quantités doivent être pris depuis WMMPU001 (postes) et non depuis WMMPU002 (imputations), car les valeurs dans EKKN sont ventilées par ligne d'imputation (split accounting) et ne représentent que des fractions du montant total du poste.

Convention BW/4HANA – CDS views et nommage :

- I_* (Interface views) : usage applicatif (Fiori, OData, ABAP) — non visibles dans Eclipse BW

- C_*DEX (Extraction views) : annotées @Analytics.dataExtraction.enabled: true — visibles comme DataSource ODP_CDS

- CMM* : nom DDIC runtime des CDS extracteurs (utilisé dans les tables IXTRCTNENBLDVW et RSODPABAPCDSVIEW)

Pour identifier les CDS extracteurs disponibles : SE16 → IXTRCTNENBLDVW sur SFDCLNT223.

Flux S/4 :

SFD [CMMPURORDAADEX] —ODP_CDS / SFDCLNT223—→ BFD [HA_CMMPURORDAADEX] → Transfo → DTP → WMMPU002
SFD [CMMPOITMDEX] —ODP_CDS / SFDCLNT223—→ BFD [HA_CMMPOITMDEX] → Transfo → DTP → WMMPU001

## 4.2 Architecture des ADSOs

### ADSO A750PURC1 – Acquisition historique BW 7.5 (couche A)

Cet ADSO reprend la structure complète du cube source 0PUR_C01 avec toutes ses dimensions et tous ses indicateurs. Il sert de zone de staging fidèle à la source, sans transformation ni filtrage.

Type : Standard DataStore Object, Write Change Log activé, Unique Data Records désactivé (0REQTSN comme clé technique).

### ADSO WMMPU001 – Postes commande d'achat S/4 (couche W) — TABLE PILOTE

ADSO alimenté par la CDS CMMPOITMDEX. C'est la source principale pour le flux S/4 : elle contient les données poste (SUPPLIER, MATERIALGROUP, PURCH_ORG) ainsi que les montants (NETAMOUNT) et quantités (ORDERQUANTITY) de référence au niveau poste. Les KPIs doivent être pris prioritairement depuis cet ADSO.

Source : SFDCLNT223 via ODP_CDS • Delta : CDC automatique.

### ADSO WMMPU002 – Imputations commande d'achat S/4 (couche W) — ENRICHISSEMENT

ADSO alimenté par la CDS CMMPURORDAADEX. Apporte en complément les dimensions d'imputation comptable (GL_ACCOUNT, WBS_ELEMT, FUND, FM_AREA) qui n'existent pas au niveau poste. Joint à WMMPU001 via un LEFT JOIN sur EBELN + EBELP.

Source : SFDCLNT223 via ODP_CDS • Delta : CDC automatique.

Attention : ne pas utiliser les montants/quantités de WMMPU002 car ils sont ventilés par ligne d'imputation (split accounting).

### Vue unifiée – CV_ACHAT_UNIFIED (couche R)

Calculation View ou CompositeProvider qui unifie les données historiques (A750PURC1) et courantes (WMMPU002 + WMMPU001) sur les 7 dimensions + 2 KPIs du périmètre POC.

Architecture de la vue :

| Nœud | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| 1. LEFT JOIN | Join | WMMPU001 (postes, base) + WMMPU002 (imputations, enrichissement) sur EBELN + EBELP → récupérer GL_ACCOUNT, WBS_ELEMT, FUND |
| 2. UNION | Union | A750PURC1 (historique 7.5) + résultat du JOIN (flux S/4) + champ calculé SOURCE_SYSTEM |
| 3. Projection | Projection | 7 dimensions + 2 KPIs + SOURCE_SYSTEM |

Mapping des champs dans le UNION :

| Type | Champ cible | InfoObject | A750PURC1 (BW 7.5) | WMMPU001 (postes, base) | WMMPU002 (imputations, JOIN) | Compound |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension | Fournisseur | 0VENDOR | 0VENDOR | SUPPLIER | – | – |
| Dimension | Catégorie produit | 0MATL_GROUP | 0MATL_GROUP | MATERIALGROUP | – | – |
| Dimension | Période comptable | 0FISCPER | 0FISCPER | Dérivé de PURCHASEORDERDATE | – | – |
| Dimension | Compte général | 0GL_ACCOUNT | 0GL_ACCOUNT | – | GLACCOUNT | 0CHRT_ACCTS |
| Dimension | OTP (WBS) | 0WBS_ELEMT | 0WBS_ELEMT | – | WBSELEMENTINTERNALID | – |
| Dimension | Fonds | 0FUND | 0FUND | – | FUND | 0FM_AREA |
| Dimension | Organisation d'achat | 0PURCH_ORG | 0PURCH_ORG | PURCHASINGORGANIZATION | – | – |
| Indicateur | Montant commande | 0ORDER_VAL | 0ORDER_VAL | NETAMOUNT | – (ne pas utiliser) | – |
| Indicateur | Quantité commandée | 0PO_QTY | 0PO_QTY | ORDERQUANTITY | – (ne pas utiliser) | – |
| Technique | Système source | SOURCE_SYSTEM | 'BW75' (constante) | 'BW4' (constante) |  | – |

Point d'attention – Imputations multiples : Une commande d'achat peut avoir plusieurs lignes d'imputation (split accounting). Le champ MULTIPLEACCTASSGMTDISTRPERCENT dans WMMPU002 indique le pourcentage de répartition. Les KPIs sont déjà ventilés au niveau imputation.

Règle de dédoublonnage : Définir une date de cutover (ex : 01.01.2026). A750PURC1 → FISCPER ≤ 2025012 | WMMPU002 → PURCHASEORDERDATE ≥ 01.01.2026.

## 4.3 Plan de chargement des Master Data

Les master data doivent être chargées AVANT les données transactionnelles. Seuls les InfoObjects du périmètre POC sont concernés.

Phase MD1 – Master Data simples (textes seuls) :

| InfoObject | Description | À charger | Compound |
| --- | --- | --- | --- |
| 0MATL_GROUP | Catégorie produit | Textes | – |
| 0PURCH_ORG | Organisation d'achat | Textes | – |

Phase MD2 – Master Data avec attributs :

| InfoObject | Description | À charger | Compound |
| --- | --- | --- | --- |
| 0VENDOR | Fournisseur | Attributs + Textes | – |
| 0GL_ACCOUNT | Comptes généraux | Attributs + Textes | 0CHRT_ACCTS (Plan comptable) |
| 0WBS_ELEMT | OTP (WBS) | Attributs + Textes | – |
| 0FUND | Fonds | Attributs + Textes | 0FM_AREA (Périmètre financier) |

Procédure pour chaque InfoObject :

- Vérifier/créer l'InfoObject dans BW/4HANA

- Répliquer la DataSource master data depuis le SourceSystem BW 7.5

- Créer Transformation + DTP

- Charger : Attributs puis Textes

- Contrôler le nombre d'enregistrements chargés vs source

# 5. Plan d'action détaillé

Estimation globale : environ 24 jours ouvrés, soit 5 semaines. Deadline : fin mars 2026.

| # | Tâche | Estimé (j) | Réel (j) | Statut / Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 – Préparation (Semaine 1) |  |  |  |  |
| 0.1 | Valider l'accès aux systèmes BFD, BFQ, BFP et connexion RFC S/4 | 0.5 |  |  |
| 0.2 | Documenter les InfoProviders source 7.5 (structure, volume) | 1 |  |  |
| 0.3 | Identifier les 7 dimensions + 2 KPI et valider avec le métier | 0.5 |  |  |
| 0.4 | Créer la table de mapping Fonds → OTP | 1 |  |  |
| 0.5 | Définir les règles de conversion de devises et les langues | 0.5 |  |  |
| Phase 1 – Couche Acquisition / Reprise 7.5 (Semaines 1-2) |  |  |  |  |
| 1.0 | Créer la connexion RFC BW/4HANA vers BW 7.5 (SM59) et le SourceSystem | 0.5 |  |  |
| 1.1 | Charger les Master Data – Phase MD1 (0MATL_GROUP, 0PURCH_ORG, 0FUND) | 1 |  |  |
| 1.2 | Charger les Master Data – Phase MD2 (0VENDOR, 0GL_ACCOUNT, 0WBS_ELEMT) | 1.5 |  |  |
| 1.3 | Créer une DataSource ODP custom directement dans BFD, pointant sur le cube 0PUR_C01 de BWQ via ODP_BW (la DS export 80PUR_C01 en 3.x n'est pas compatible ODP) | 0.5 |  |  |
| 1.4 | Créer l'ADSO Acquisition (image complète du cube 0PUR_C01) | 1 |  |  |
| 1.5 | Créer Transformation + DTP : DataSource ODP vers ADSO Acquisition | 1 |  |  |
| 1.6 | Exécuter la reprise historique (chargement par année comptable) | 1.5 |  |  |
| 1.7 | Créer l'ADSO Warehousing (7 dimensions POC + 2 KPI) | 1 |  |  |
| 1.8 | Créer Transformation + DTP : ADSO Acquisition vers ADSO Warehousing | 1 |  |  |
| 1.9 | Contrôler la qualité des données (volumes, cohérence, totaux source vs cible) | 1 |  |  |
| Phase 2 – Extraction S/4HANA (Semaines 2-3) |  |  |  |  |
| 2.1 | Identifier les CDS views standard disponibles pour les Achats | 0.5 |  |  |
| 2.2 | Activer les extracteurs (CDS views ou 2LIS si nécessaire) | 1 |  |  |
| 2.3 | Configurer les DataSources et InfoPackages dans BFD | 1 |  |  |
| 2.4 | Tester le chargement initial (full load) depuis S/4 | 1 |  |  |
| 2.5 | Tester le chargement delta | 0.5 |  |  |
| 2.6 | Comparer données S/4 vs données reprises 7.5 (recoupement) | 1 |  |  |
| Phase 3 – Couches W, D, R (Semaines 3-4) |  |  |  |  |
| 3.1 | Créer les ADSO de la couche W (transformations, mapping Fonds→OTP) | 1.5 |  |  |
| 3.2 | Implémenter la conversion de devises (devise EPFL / devise Achat) | 1 |  |  |
| 3.3 | Implémenter la gestion multilingue | 0.5 |  |  |
| 3.4 | Créer les ADSO Datamart (couche D) – modèle 7 dim. + 2 KPI | 1 |  |  |
| 3.5 | Créer les CompositeProviders (couche R) | 0.5 |  |  |
| 3.6 | Configurer les DTP inter-couches et exécuter le flux complet | 1 |  |  |
| 3.7 | Créer une Query de test pour validation fonctionnelle | 0.5 |  |  |
| Phase 4 – Validation et transport (Semaines 4-5) |  |  |  |  |
| 4.1 | Valider les données de bout en bout (source → reporting) | 1 |  |  |
| 4.2 | Corriger les anomalies identifiées | 1 |  |  |
| 4.3 | Transporter vers BFQ (Qualité) et tester | 1 |  |  |
| 4.4 | Transporter vers BFP (Production) et valider | 1 |  |  |
| 4.5 | Rédiger le compte-rendu POC (temps, problèmes, blocages, conclusions) | 1 |  |  |
| 4.6 | Présentation BRP de fin d'incrément Nexus | 0.5 |  |  |

# 6. Suivi des problèmes et blocages

Remplir ce tableau au fil du POC pour tracer chaque problème rencontré :

| # | Date | Description du problème / blocage | Impact | Phase | Résolution / Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Impact : Bloquant / Majeur / Mineur

# 7. Suivi du temps passé

Journal quotidien pour tracer le temps consacré à chaque tâche :

| # | Date | Tâche réalisée | Durée (h) | Phase | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

# 8. Risques identifiés

| Risque | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| CDS views pas encore disponibles dans S/4 (migration en cours) | Moyenne | Fallback sur extracteurs 2LIS classiques |
| Incohérences de données entre reprise 7.5 et flux S/4 | Haute | Phase de recoupement dédiée (tâche 2.6) |
| Table de mapping Fonds→OTP incomplète | Moyenne | Impliquer l'équipe fonctionnelle pour validation en phase 0 |
| Problèmes de conversion de devises (taux historiques) | Moyenne | Valider les types de cours et tables de taux dès la phase 0 |
| Délais de transport vers BFQ/BFP (dépendance infra) | Faible | Anticiper les demandes de transport dès la phase 3 |
| Temps insuffisant pour couvrir toutes les phases avant fin mars | Moyenne | Prioriser phases 0-2, couches W/D/R en version minimale |

# 9. Livrables attendus

- Architecture cible documentée (modèle 4 couches A/W/D/R)

- Reprise des données historiques validée dans la couche A

- Flux d'extraction S/4 opérationnel (CDS ou 2LIS)

- Chaîne de chargement complète A → W → D → R fonctionnelle

- Conversion de devises et gestion multilingue validées

- Table de mapping Fonds → OTP en place

- Déploiement en Production (BFP)

- Compte-rendu POC (temps, problèmes, blocages, recommandations)